|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **БАШҚОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ** **ШАРАН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ** **ИСКЕ ТОМБАҒОШ АУЫЛ СОВЕТЫ** **АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ** Иске Томбағош ауылы, тел.(34769) 2-47-19 |  |  **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН** **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШАРАНСКИЙ РАЙОН** **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **СТАРОТУМБАГУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ** с. Старотумбагушево, тел.(34769) 2-47-19 |  |  |  |

**БОЙОРО**К **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 «10»апрель 2014 й № 12р «10» апреля 2014 г

В целях минимизации риска возникновения чрезвычайных ситуаций с наступлением весенне-летнего периода на территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан:

1. Провести в период с 15 апреля по 15 мая 2014 года месячник пожарной безопасности

 2. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» принять меры по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

 3. Утвердить план мероприятий месячника пожарной безопасности (Приложение №1)

 4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Х. Бадамшин

Приложение №1

к распоряжению главы

сельского поселения

 № 12р от 10.04.21014 г

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности

в муниципальном районе Шаранский район с 15 апреля по 15 мая 2014 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственныйза исполнение |
| 1. | Информирование населения о месячнике пожарной безопасности (на информационных стендах) | до 15 апреля | Администрация сельского поселения, старосты  |
| 2. | Информирование населения о ходе и итогах месячника пожарной безопасности  | с 15 апреля по 15 мая | Администрация сельского поселения Старосты2 населенных пунктов |
| 3. | Установка в сельских населенных пунктах средств оповещения населения и определение порядка вызова пожарной охраны | апрель | Глава сельского поселения  |
| 4. | Обеспечение запасами воды для пожаротушения в весенне-летний пожароопасный период, оборудование водонапорных башен полугайками для забора воды техникой, проверка состояния пожарных гидрантов | апрель | Глава сельского поселения,руководители сельхозпредприятий  |
| 5. | Очистка территорий животноводческих ферм от сгораемых остатков грубых кормов | апрель | Руководители сельхозпредприятий |
| 6. | Проведение тренировок с личным составом ДПД | в течение месячника | Глава сельского поселения |
| 7. | Организация профилактического подворного обхода населенных пунктов района  | в течение месячника | Глава сельского поселения |
| 8 | Представление в отдел по ГО и ЧС муниципального района справки о проведенных мероприятиях в рамках месячника пожарной безопасности | До 15 мая | Глава сельского поселения |