| Башкортостан Республикаһының Шаран районы муниципаль районының Иске Томбағош ауыл советы ауыл биләмәһе Хакимиәте Үҙәк урамы, 14-се йорт, Иске Томбағош ауылы Шаран районы Башкортостан Республикаһының 452636 Тел.(34769) 2-47-19, e-mail:sttumbs@yandex.ru www.stumbagush.sharan-sovet.ru |  | Администрация сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан ул. Центральная, д.14 д. Старотумбагушево Шаранского района Республики Башкортостан, 452636 Тел.(34769) 2-47-19, e-mail:sttumbs@yandex.ru, www.stumbagush.sharan-sovet.ru |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОК                                                                           РАСПОРЯЖЕНИЕ

«06» апрель 2019 й.                      № 14 р                        «06»  апреля 2019 г.

О проведении месячника по производству лесов в сельском поселении Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

Во исполнение распоряжения главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан № 118-р от 04 апреля  2019 года и в целях воспитания бережного отношения к лесу, привлечения внимания  общества к проблемам сохранения и воспроизводства лесных ресурсов на территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан:

1. Провести в период с 20 апреля по 20 мая 2019 года месячник по производству лесов в сельском поселении Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

2. Организовать 27 апреля 2019 года в рамках месячника единую республиканскую акцию «Зеленая Башкирия» под слоганом «Посади дерево -подари жизнь!» на территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника и акции на территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения 					И.Х. Бадамшин

|  | Приложение к распоряжению № 14 р от 06.04.2019 года |
| --- | --- |

План мероприятий

по организации и проведению месячника по воспроизводству лесов

и единой республиканской акции «Зеленая Башкирия»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятий месячника по воспроизводству лесов |
| 1 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов о проведении акции | 06.04.2019 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Размещение на сайте администрации сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан информации о начале месячника по воспроизводству лесов | 17.04.2019 | Управляющий делами |
| 3 | Участие в организации и проведении работ по санитарной очистке и благоустройству территории в местах проведения мероприятий (уборка и вывоз мусора, вырубка сухостойных деревьев) | 20.04.2019 -20.05.2019 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Обеспечение инструментами и инвентарем в местах проведения мероприятий | 20.04.2019 -20.05.2019 | Администрация сельского поселения |
| 5 | Принять участие в мероприятиях по посадке деревьев | 20.04.2019 -20.05.2019 | Администрация сельского поселения |
| Организация проведения единого дня республиканской акции «Зеленая Башкирия» |
| 1 | Размещение на сайте администрации сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан информации о республиканской акции | 01.04.2019 - 24.04.2019 | Управляющий делами |
| 2 | Организация и вовлечение населения, трудовых коллективов, учащихся школ в проведении акции | 27.04.2019 | Администрация сельского поселения |
| 3 | Организация питания участников акции | 27.04.2019 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Организация концертных программ при проведении акции с привлечением творческих коллективов и художественной самодеятельности | 27.04.2019 | Администрация сельского поселения |
| 5 | Обеспечение инструментами и инвентарем в местах проведения мероприятий | 27.04.2019 | Администрация сельского поселения |
| 6 | Обеспечение закупки посадочного материала | 25.04.2019 | Администрация сельского поселения, |
| 7 | Обеспечение подготовки площадок для проведения акций, подготовка лунок для высадки кустарников и деревьев. Полив. Обеспечение периодического полива. | 26.04.2019 | Администрация сельского поселения |
| 8 | Обеспечение участников акции средствами индивидуальной защиты, инструментом, брендированной продукцией | 27.04.2019 | Администрация сельского поселения |
| 9 | Проведение в школах собраний родителей и учащихся в целях информирования о проведении акции | 08.04.2019-26.04.2019 | Заведующие филиалами МБОУ «СОШ № 2 с. Шаран» - ООШ д. Старотумбагушево, МБОУ «СОШ № 2 с. Шаран» - НОШ д. Темяково |
| 10 | Посадка деревьев ( ул. Центральная д. Старотумбагушево) | 27.04.2019 | Администрация сельского поселения, трудовые коллективы учреждений. |